**Tabelle: Übersicht - Planungsraster**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Termin** | **Schritt** | **Zuständigkeit** | **Status** |
| Vor der Durchführung | | |  |
| 24. Mai 2023 | Erste Ankündigung von Frau  Ministerin Schopper | KM | ✓ |
| 20. Juni 2023 | Schreiben von Frau Ministerin Schopper zur Einführung | KM | ✓ |
| 9. Oktober 2023 | Schreiben zur Anmeldung/  freiwilligen Teilnahme | IBBW | ✓ |
| 9. - 27. Oktober 2023  *(Für „Nachzügler“ bis  23. November verlängert.)* | Anmeldezeitraum | Schule | ✓ |
| 20. November 2023 | a) Anschreiben an die teilnehmenden Schulen und Bereitstellung aller Materialien über die BITBW-Cloud per E-Mail  b) Übermittlung des Passwortes für den Zugriff auf die BITBW-Cloud per E-Mail | IBBW | ✓ |
| 20. - 25. November 2023 | Download, Durchsicht und Vervielfältigung der Materialien | Schule |  |
| Durchführung | | |  |
| 27. November -  08. Dezember 2023 | Zeitfenster für die Durchführung der Arbeiten in Deutsch (Rechtschreiben und Lesen) sowie Mathematik | Schule |  |
| im Anschluss an die Durchführung  *(individueller Zeitpunkt)* | Korrektur und Auswertung der Arbeiten | Schule |  |
| Nach der Durchführung | | |  |
| bis 26. Januar 2024 | Einbinden der Ergebnisse in das Beratungsverfahren mit den Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4 über die jeweils beabsichtigte Schullaufbahnwahl | Schule |  |
| bis 31. Januar 2024 | Teilnahme an der Evaluation (OFT-Umfrage) | Schule |  |